## Slide 1
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ППМИ, НАШ ВЫБОР НА 2024 ГОД.
РАБОЧИЕ ПЛАНЫ КУРАТОРОВ ПРОЕКТОВ

## Slide 2: Этап 1. Сбор инициатив граждан
2
Цель:
Увеличение к 2024 году до 19% доли граждан, участвующих в решении вопросов местного значения посредством реализации проектов по развитию территорий, инициируемых жителями региона с активным избирательным правом.
Контрольная точка до 30 октября 2023 года включительно.

## Slide 3: Этап 2. Проведение итоговых собраний жителей
3
Контрольная точка до 04 декабря 2023 года включительно.
Обязательно:
Ведение протокола собрания, пример оформления протокола итогового собрания https://gokucmpi.ru/proekty/ppmi/;
Видео и фото фиксация ВСЕГО времени проведения собрания;
Лист регистрации граждан с ФИО, адресом и собственноручной подписью
Публикация итогов собрания, протокола и видеофиксации в социальных сетях и сети Интернет

## Slide 4: Этап 3. Подготовка заявок
4
04-27.12.23 – консультационный период заполнения заявок в Личном кабинете электронного Сервиса
11-24.01.2024 – официальный прием заявок в Личном кабинете электронного Сервиса
11-31.01.24 – консультационный период заполнения заявок в Личном кабинете электронного Сервиса
01-13.02.2024 – официальный прием заявок в Личном кабинете электронного Сервиса
07.02.2024 – заседание Конкурсной комиссии
27.02.2024 – заседание Конкурсной комиссии
Логины-пароли едины для всех кабинетов Сервиса

## Slide 5: Этап 4. Организация сбора финансовых средств
5
Население min 1% процент
от суммы субсидии.
Контрольная точка поступления средств жителей и спонсоров до 01 июня 2024 года
Спонсоры 5% процентов и более от суммы субсидии.

## Slide 6: Этап 5. Проведение аукционов
6
Срок выполнения мероприятий – с момента подведения итогов конкурсного отбора до 31 июля 2024 года.

## Slide 7: Этап 6. Контроль за выполнением работ
7
Контрольная точка для завершения работ по проекту:
Наш выбор 15 ноября 2024 года (для учрежденей образования и культуры до 31.09.2024)
ППМИ - 30 ноября 2024.
Обязательно привлекайте членов инициативной группы к проведению общественного контроля за качеством выполняемых работ, сроками их проведения.
Активнее используйте такие экономические рычаги как начисление штрафов, неустоек, пени подрядчику за каждый день превышения срока исполнения муниципального контракта.

## Slide 8: Этап 7. Торжественное открытие объектов
8
Нельзя!
перерезать ленты Главам и иным чиновникам
проводить мероприятие как череду речей и отчетов чиновников.
Необходимо!
доверять перерезание ленты детям и членам инициативных групп
создавать праздник для детей и взрослых

## Slide 9: Этап 8. Подготовка отчетов в электронном сервисе
9
Итоговые отчеты должны быть сформированы до
25 ноября 2024 года - Наш выбор,
30 ноября 2024 года - ППМИ.